Приложение № 1

к письму министерства сельского хозяйства Красноярского края

от_________ № ____________

Информация

о ходе реализации государственной программы Красноярского края

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2024 год

- Общая часть

Наименование государственной программы Красноярского края:

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

Основания для разработки государственной программы:

статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

статья 103 Устава Красноярского края;

Постановление Правительства Красноярского края от 20.09.2023 № 736-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Красноярского края».

Ответственный исполнитель государственной программы: Министерство сельского хозяйства Красноярского края.

Соисполнители государственной программы Красноярского края:

Агентство развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края.

Перечень региональных и ведомственных проектов, и комплексов процессных мероприятий государственной программы:

- Региональный проект № 1 «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

- Региональный проект № 2 «Экспорт продукции АПК Красноярского края».

- Ведомственный проект № 1 «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса».

- Ведомственный проект № 2 «Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства».

- Ведомственный проект № 3 «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе».

- Ведомственный проект № 4 «Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения».

7. Ведомственный проект № 5 «Развитие малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации».

8. Ведомственный проект № 6 «Комплексное развитие сельских территорий».

9. Ведомственный проект № 7 «Поддержка садоводства и огородничества».

10. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия».

Цели государственной программы:

Цель 1. Достижение значения индекса производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в 2030 году в объеме 111,3% от уровня 2020 года;

Цель 2. Достижение значения индекса производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) в 2030 году в объеме 115,1% от уровня 2020 года;

Цель 3. Достижение уровня среднемесячной начисленной заработной платы работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) в 2030 году в размере 54371,0 рубля;

Цель 4. Достижение объема экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах) в размере 0,0306 млрд. долл. США к концу 2024 года;

Цель 5. Сохранение к 2031 году доли сельского населения в общей численности населения Российской Федерации на уровне 20,41%;

Цель 6. Достижение к 2031 году соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств в размере 80,0%;

Цель 7. Повышение к 2031 году доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 17,8%.

Этапы и срок реализации государственной программы:

Срок реализации: 2014 – 2030 годы.

Реализация государственной программы осуществляется в 3 этапа:

этап I: 2014 - 2016 годы;

этап II: 2017 - 2023 годы;

этап III: 2024 - 2030 годы

Перечень целевых показателей государственной программы,                                  с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации государственной программы:

Цель 1: Достижение значения индекса производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в 2030 году в объеме 111,3 процента от уровня 2020 года.

1.1 Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года, %:

в 2022 г. – 99,2, в 2023 г. – 102,1, в 2024 г. – 95,8, в 2025 г. – 97,4, в 2026 г. – 99,0, в 2030 г. – 111,3.

Цель 2. Достижение значения индекса производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) в 2030 году в объеме 115,1 процента от уровня 2020 года.

2.1 Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года, %:

в 2022 г. – 106,1, в 2023 г. – 106,8, в 2024 г. – 107,5, в 2025 г. – 108,5, в 2026 г. – 109,8, в 2030 г. – 115,1.

Цель 3. Достижение уровня среднемесячной начисленной заработной платы работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) в 2030 году.

3.1 Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства), рублей:

в 2022 г. – 44 388,9, в 2023 г. – 33 383,6, в 2024 г. – 40 341,0, в 2025 г. - 42 399,0, в 2026 г. – 44 561,0, в 2030 г. –  54 371,0.

Цель 4. Достижение объема экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах) в размере 0,0306 млрд. долл. США к концу 2024 года.

4.1 Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах), млрд. долл. США:

на 2022 г. - не запланирован, в 2023 г. – 0,0294, в 2024 г. - 0,0306, на 2025 г., 2026 г., 2030 г. - не запланирован.

Цель 5. Сохранение к 2031 году доли сельского населения в общей численности населения Российской Федерации на уровне 20,41 процента.

5.1 Доля сельского населения в общей численности населения, %:

в 2022 г. – 20,6, в 2023 г. – 20,41, в 2024 г. – 20,05, в 2025 г. – 19,08, в 2026 г. – 19,6, в 2030 г. –  20,41.

Цель 6. Достижение к 2031 году соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств в размере 80,0 процента.

6.1 Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств, %:

в 2022 г. – 83,3, в 2023 г. – 76,3, в 2024 г. – 77,09, в 2025 г. – 77,88, в 2026 г. – 78,67, в 2030 г. –  80,00.

6.2 Темп роста (индекс роста) реального среднедушевого денежного дохода населения, %:

в  2022 г. – 100,69, в 2023 г. – 104,2, в 2024 г. – 102,13, в 2025 г. – 102,34, в 2026 г. – 102,32, в 2030 г. –  102,40.

Цель 7. Повышение к 2031 году доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 17,8 процента.

7.1 Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах, %:

в 2022 г. – 17,5, в 2023 г. – 19,32, в 2024 г. – 17,6, в 2025 г. – 17,7, в 2026 г. – 17,7, в 2030 г. – 17,8.

Информация по ресурсному обеспечению государственной программы Красноярского края, в том числе по годам реализации программы:

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет средств краевого бюджета составляет 28 031 298,5 тыс. рублей, в том числе:

2 823 659,8 тыс. рублей – за счет средств, поступивших из федерального бюджета, в том числе по годам:

2024 год – 973 524,5 тыс. рублей;

2025 год – 931 283,2 тыс. рублей;

2026 год – 918 852,1 тыс. рублей;

25 207 638,7 тыс. рублей – средства краевого бюджета, в том числе по годам:

2024 год – 9 167 072,3 тыс. рублей;

2025 год – 8 019 708,7 тыс. рублей;

2026 год – 8 020 857,7 тыс. рублей

2. Результаты хода выполнения мероприятий программы                                     в 2024 году в свете достижения поставленных задач

Достижению целей государственной программы Красноярского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  и продовольствия» (далее -Программа) и решению поставленных задач способствовала реализация следующих региональных и ведомственных проектов, и комплекса процессных мероприятий.

Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

Задача 1. Создана комплексная система акселерации, включающая 
в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, 
а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков.

1.1. В 2024 году субъектами малого и среднего предпринимательства 
в АПК реализовано 93 проекта (нарастающим итогом), направленных 
на увеличение производства и реализации сельскохозяйственной продукции. План – 84 проекта, процент выполнения – 110,7%.

2.1. В 2024 году субъектам малого и среднего предпринимательства 
в АПК оказаны информационно-консультационные услуги центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров – 96 единиц. План – 50 единиц, процент выполнения – 192%.

Региональный проект «Экспорт продукции АПК Красноярского края».

Задача 1. Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК.

Задача 2. Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий.

Задача 1 и Задача 2 измеряются одним показателем:

Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса – плановый показатель на 2024 год - 0,0306 миллиардов долларов США, фактический показатель - 0,1233 миллиардов долларов США (процент выполнения – 402,9%).

Ведомственный проект «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса».

Задача 1. Увеличение объемов производства продукции в 2030 году 
к уровню 2020 года по растениеводству на 20,1%, животноводству - на 1,4%.

1.1. Обеспечено развитие семейных ферм и реализация проектов «Агропрогресс», направленных на увеличение объема производства сельскохозяйственной  продукции в количестве 11 единиц, плановый показать – 6 единиц, процент выполнения – 183,3%.

1.2. Обеспечены развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов в целях увеличения объема выручки от реализации сельскохозяйственной продукции – 2 единицы, плановый показатель – 2 единицы, процент выполнения – 100%.

1.3. В 2024 году засеяно 58,442 тыс. га элитными семенами 
(за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур). План – 29,320 тыс. га, процент выполнения – 199,32%.

1.4. Посеяно зерновых, зернобобовых, масличных (за исключением рапса и сои) и кормовых сельскохозяйственных культур и (или) семенных посевов кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы 220,701 тыс. га. План – 220,000 тыс. га, процент выполнения – 100,32%.

1.5. Посевная площадь, занятая зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои), кормовыми сельскохозяйственными культурами в 2024 году составила 745 404,350 га при плановом показателе в 2024 году - 850 384,700 га, процент выполнения – 87,65%.

Не достижение показателя обусловлено проведением посева несортовыми  семенами и (или) нерайонированными сортами  семян, а также изменением структуры посевных площадей у получателей субсидии, в связи со снижением площади, занятой зерновыми и зернобобовыми культурами за счет увеличения площади, занятой масличными культурами, в частности рапса, которая не учитывается при расчете достигнутого значения показателя.

1.6. Посевная площадь, занятая овощными культурами открытого грунта в 2024 году составила 475,210 тыс. га, при плановом показателе – 395,00 тыс. га., процент выполнения – 120,31%.

1.7. Посевная площадь, занятая картофелем в 2024 году составила 2 831,200 га, при плановом показателе – 1 925,000 га., процент выполнения – 147,08%.

1.8. Достигнута численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы в 2024 году 17,2775 тыс. голов. План – 17,0 тыс. голов, процент выполнения – 101,6%.

1.9. Достигнута численность племенных быков-производителей, оцененных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества в 2024 году 0,072 тыс. голов. План – 0,072 тыс. голов, процент выполнения - 100%.

1.10. В 2024 году застрахована посевная (посадочная) площадь 506,8 тыс. га. План – 400,0 тыс. га, процент выполнения – 126,7%.

1.11. Застраховано поголовье сельскохозяйственных животных в 2024 году 161,0 тыс. усл. голов. План – 155,0 тыс. усл. голов, процент выполнения – 103,9%.

1.12. В 2024 году произведено молока 409,7708 тыс. тонн. План – 390,0 тыс. тонн, процент выполнения - 105%.

1.13. Достигнуты объемы реализованных зерновых культур собственного производства в 2024 году 395,0948 тыс. тонн. План – 166,9664 тыс. тонн, процент выполнения – 236,6%.

1.14. Переработано на пищевую продукцию молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего 86,7559 тыс. тонн. План – 34,873 тыс. тонн, процент выполнения – 248,77%.

1.15. В 2024 году численность маточного поголовья основного стада сельскохозяйственных животных на 1 января года, следующего за годом предоставления субсидии (за исключением поголовья сельскохозяйственной птицы) составила 62,9 тыс. голов. План – 65,1 тыс. голов, процент выполнения – 96,6%.

Показатель не достигнут по причине сокращения поголовья коров в сельхозпредприятиях края.

1.16. Количество среднегодового поголовья промышленного стада птицы за год, в котором предоставлена субсидия в 2024 году 3 840 тыс. голов. План - 3 813,0 тыс. голов, процент выполнения – 100,7%.

1.17. Количество реализованной товарной рыбы, в том числе отгруженной на собственную переработку за год, в котором предоставлена субсидия (в живом весе) в 2024 году 1 958 тонн. План – 2 422,1 тонн, процент выполнения – 80,83 %.

Показатель не достигнут в связи со снижением производства товарной рыбы (форель), в следствии неблагоприятных природно-климатических условий (повышение температуры воды) в период выращивания рыбы (лето-осень) сезона 2024 года.

1.18. В 2024 году достигнут объем остатка ссудной задолженности по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2017 года на срок до 2 лет, на 1 декабря отчетного года 1 870,81 млн. рублей. План – 1 880,0 млн. рублей, процент выполнения – 100,5%.

1.19. Количество научных организаций, получивших грантовую поддержку на развитие материально-технической базы в 2024 году – 1 единица. План – 1 единица, процент выполнения - 100%.

Задача 2. Обеспечение обновления тракторов до уровня 4,0%, зерноуборочных комбайнов - 5,5%, кормоуборочных комбайнов - 3,7% к 2030 году.

2.1. В 2024 году приобретены техника и оборудование, специализированный транспорт, печи (крематоры, инсинераторы) для утилизации биологических отходов, модульные объекты и (или) оборудование, предназначенные для убоя сельскохозяйственных животных в количестве 25 единиц, плановый показатель – 20 единиц, процент выполнения – 125%.

2.2. В 2024 году приобретены техника и оборудование и переданы федеральным казенным учреждениям Федеральной службы исполнения наказаний, расположенным на территории Красноярского края 8 единиц. План – 8 единиц, процент выполнения - 100%.

2.3. В 2024 году приобретены техника и оборудование по договорам купли-продажи и (или) финансовой аренды (лизинга) 428 единиц. План – 411 единиц, процент выполнения – 104,1%.

2.4. В 2024 году просубсидированы договоры лизинга (сублизинга), договоры аренды 71 штука. План – 73 штуки, процент выполнения – 97,2%.

Недостижение результата связано с наличием оснований для отклонения заявок на получение субсидии участников отбора, по причине несоответствия требованиям, предусмотренным порядком предоставления субсидии.

2.5. В 2024 году проведен капитальный ремонт тракторов и их агрегатов, двигателей зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов 211 единиц. План – 237 единиц, процент выполнения - 89%.

Показатель не достигнут. Отклонение в 26 единиц обусловлено не прошедшими заявками на субсидию в рамках отбора, на участие в отборе поступило 229 заявок, из них прошли отбор 205 заявок, кроме того, ряд сельскохозяйственных товаропроизводителей не заявились на отбор в связи с наличием задолженности по налогам.

2.6. В 2024 году приобретена техника для оказания членам сельскохозяйственного потребительского кооператива услуг по обработке земли (вспашке, посадке, внесению минеральных удобрений, прополке, поливу и уборке урожая) - 1 единица. План – 1 единица, процент выполнения - 100%.

2.7. В 2024 году количество приобретенной техники и оборудования по договорам купли-продажи и (или) финансовой аренды (лизинга) 714 единиц. План – 785 единиц, процент выполнения – 90,95%.

Показатель не выполнен. Отклонение в 71 единицу обусловлено не прошедшими заявками на субсидию в рамках отбора, на участие в отборе поступило заявок 612 (810 единиц техники и оборудования) из них прошли отбор 550 заявок.

Задача 3. Обеспечение сохранности животных от инфекционных и инвазионных заболеваний не менее 99% до конца 2030 года.

3.1. Количество учреждений ветеринарии Красноярского края, для которых проведены мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных в 2024 году 47 единиц. План – 47 единиц, процент выполнения – 100%.

Ведомственный проект «Развитие отраслей овощеводства 
и картофелеводства».

Задача 1. Увеличение объемов производства продукции в 2025 году
 к уровню 2021 года в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, 
по картофелю на 12,1 процента, овощам открытого и закрытого грунта 
на 37,7 процента.

1.1. Реализовано в 2024 году картофеля, овощей открытого грунта, произведенных гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство 
и применяющими специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход», получившими государственную поддержку - картофеля: план 0,47 тыс. тонн, факт 0,0733 тыс. тонн, процент выполнения 15,59%; овощей: план 0,19 тыс. тонн, факт 0,1020 тыс. тонн, процент выполнения 53,68%.

Показатель не достигнут. Новая мера, реализуется с 2024 года. Количество граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», занимающихся картофелеводством и овощеводством, на территории края ничтожно мало. Количество претендентов на получение субсидии минимально. Кроме того, данная категория получателей имеет большие трудности с подтверждением понесенных затрат первичными документами.

1.2. Посевная площадь под картофелем в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составила в 2024 году 1,957 тыс. га. План – 1,100 тыс. га, процент выполнения – 177,91%.

1.3. Посевная площадь под овощами открытого грунта 
в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составила в 2024 году 0,572 тыс. га. План – 0,369 тыс. га, процент выполнения – 155,01%.

1.4. В 2024 году достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур – 0,458 тыс. га, план – 0,43 тыс. га, процент выполнения – 106,51%.

1.5. Произведено продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания – 0,466 тыс. тонн, плановый показатель – 0,380 тыс. тонн, процент выполнения – 122,63%.

1.6. В 2024 году произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей – 62,149 тыс. тонн, план – 40,100 тыс. тонн, процент выполнения – 154,99%.

1.7. В 2024 году произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей – 14,836 тыс. тонн, план – 11,600 тыс. тонн, процент выполнения – 127,90%.

Ведомственный проект «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе».

Задача 1. Создание условий для привлечения кредитных ресурсов в АПК в объеме не менее 38,4 млрд. рублей к 2030 году.

1.1. В 2024 году осуществлена реализация 1 инвестиционного проекта в агропромышленном комплексе по приоритетным направлениям государственной поддержки с помощью государственной поддержки. План – 1 единица, процент выполнения – 100%.

1.2. В 2024 году обеспечена реализация 22 инвестиционных программ, соответствующих приоритетным направлениям государственной поддержки. План – 22 единицы, процент выполнения – 100%.

1.3. Плановый показатель объема переработанной на заготовительных пунктах лесной продукции на 2024 год не запланирован.

1.4. В 2024 году плановый показатель по уменьшению объема остатка ссудной задолженности по кредитным договорам, заключенным на срок до 10 лет, до 15 лет, на 1 декабря отчетного года не запланирован.

1.5. В 2024 году достигнуто уменьшение объема остатка ссудной задолженности по кредитным договорам (договорам займа), заключенным 
с 1 января 2017 года на срок от 2 до 15 лет, на 1 декабря отчетного года 
до 370,02 млн. рублей. План – 371,2 млн. рублей, процент выполнения – 100,3%.

1.6. В 2024 году достигнуто уменьшение объема остатка ссудной задолженности по кредитным договорам (договорам займа), заключенным 
с 1 января 2023 года на срок от 2 до 10 лет, на 1 декабря отчетного года до 2,376 млн. рублей. План – 2,400 млн. рублей, процент выполнения – 101%.

1.7. В 2024 году количество произведенной и маркированной молочной продукции, подлежащей обязательной маркировке средствами идентификации отдельных видов молочной продукции составило 115 186,0 тыс. штук. План – 115 059,0 тыс. штук, процент выполнения - 100,11%.

Задача 2. Прирост объема товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), включая товарную аквакультуру осетровых видов рыб, - 
не менее 1170,7 тонны до конца 2025 года.

2.1. Прирост объема производства продукции товарной аквакультуры в отчетном году по отношению к предыдущему году в рамках инвестиционных проектов, реализуемых с государственной поддержкой в 2024 составил 44,5 тонн. План – 0,5 тонн.

Ведомственный проект «Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения».

Задача 1. Вовлечь к концу 2030 года в оборот 8,775 тыс. гектаров выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий.

1.1. В 2024 году вовлечено в оборот сельскохозяйственных угодий 
за счет проведения культуртехнических мероприятий 0,3494 тыс. га, план – 0,4152 тыс. га, процент выполнения – 84%.

По Дополнительному соглашению к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 22.12.2023 № 082-09-2024-116 от «10» октября 2024 г. № 082-09-2024-116/2 площадь вовлеченных в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий была изменена на 0,3494 тыс. га, неиспользованные денежные средства возвращены.

Задача 2. Утратила силу. - Постановление Правительства Красноярского края от 20.02.2024 N 110-п.

Задача 3. Подготовить проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, в отношении не менее чем 42,0 тыс. га до конца 2030 года.

3.1. Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований (накопительным итогом) 3,96 тыс. га. План – 14 тыс. га.

По Дополнительному соглашению к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 26.12.2022 № 082-09-2023-311 от «18» декабря 2024 г. № 082-09-2023-311/9 изменен плановый показатель площади на 3,89 тыс. га.

Задача 4. Осуществить государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся 
в собственности муниципальных образований, с внесением сведений 
в Единый государственный реестр недвижимости, с границами, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации, 
в отношении не менее чем 95,0 тыс. га до конца 2030 года.

4.1. Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований (накопительным итогом) 418,9 тыс. га. План – 25,0 тыс. га.

По Дополнительному соглашению к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 26.12.2022 № 082-09-2023-311 от «18» декабря 2024 г. № 082-09-2023-311/9 изменен плановый показатель площади на 237,0 тыс. га.

Ведомственный проект «Развитие малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации».

Задача 1. Обеспечение ежегодного прироста объема производства сельскохозяйственной продукции, произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма, к 2030 году на 21%.

1.1. Обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом), план – 1 единица, факт – 1 единица, процент выполнения – 100%.

Задача 2. Увеличение количества новых субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями, в 2030 году к уровню 2023 года и обеспечение их развития, на 105 единиц.

2.1. Обеспечена реализация проектов по развитию сельскохозяйственной деятельности, реализуемых получателями грантов «Наш фермер» как начального этапа предпринимательской деятельности, план – 18 единиц, факт – 18 единиц, процент выполнения – 100%.

2.2. Обеспечена реализация проектов, направленных на развитие несельскохозяйственных видов деятельности на сельских территориях края, план – 1 единица, факт – 1 единица, процент выполнения – 100%.

2.3. Обеспечена реализация проектов по развитию деятельности по переработке сельскохозяйственной продукции и производству пищевых продуктов, по заготовке и переработке недревесных и пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений в 2024 году 1 единица. План – 1 единица, процент выполнения - 100%.

Задача 3. Увеличение объемов производства продукции малыми формами хозяйствования в 2030 году к уровню 2023 года по растениеводству на 111,0 процентов, животноводству - на 9,6 процента.

3.1. В 2024 году закуплено сельскохозяйственными потребительскими кооперативами животноводческой продукции у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство 35 287,6 тонн. План – 35 287,6 тонн, процент выполнения – 100%.

3.2. В 2024 году обеспечена реализация 18 проектов, направленных на развитие личных подсобных хозяйств. План – 15 единиц, процент выполнения – 120%.

3.3. В 2024 году приобретено поголовье крупного рогатого скота 
(в пересчете на условные головы) и передано в собственность граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, являющихся членами сельскохозяйственного потребительского кооператива (за исключением ассоциированных членов, не участвующих в хозяйственной деятельности кооператива или не принимающих в его деятельности личное трудовое участие) 164 головы. План – 164 головы, процент выполнения - 100%.

3.4. В 2024 году численность поголовья коров на 1 января года, следующего за годом предоставления субсидии, находящихся 
в собственности и (или) пользовании у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, являющихся членами сельскохозяйственного потребительского кооператива (за исключением ассоциированных членов, не участвующих 
в хозяйственной деятельности кооператива или не принимающих в его деятельности личное трудовое участие) 11,131 тыс. голов. План – 11,411 тыс. голов, процент выполнения – 97,5%.

Недостижение значения результата предоставления субсидии  допущено следующими получателями субсидии: Сбытовой сельскохозяйственный потребительский кооператив «Гавань», Сельскохозяйственный потребительский снабженческо - сбытовой кооператив «СИБИРСКОЕ БЕЛОВОДЬЕ», Снабженческо-сбытовой потребительский сельскохозяйственный кооператив «Партнер», Снабженческо-сбытовой потребительский сельскохозяйственный кооператив «Татьяна». Основная причина сокращение численности членов указанных кооперативов (смена места жительства, ухудшения состояние здоровья граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и другие жизненные ситуации), а также выбраковка низкопродуктивных коров и приобретение племенных нетелей в личных подсобных хозяйствах.

3.5. Реализовано семя производителей сельскохозяйственных животных сельскохозяйственным товаропроизводителям, краевым государственным учреждениям ветеринарии для искусственного осеменения сельскохозяйственных животных, принадлежащих гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями в 2024 году в количестве 21 315,0 доз. План – 21 315,0 доз, процент выполнения - 100%.

3.6. Реализован жидкий азот сельскохозяйственным товаропроизводителям, краевым государственным учреждениям ветеринарии для искусственного осеменения сельскохозяйственных животных, принадлежащих гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями в 2024 году 53 237,0 килограмм. План – 53 237,0 килограмм, процент выполнения - 100%.

3.7. План по закупу продовольственной продукции на 2024 год 
не установлен.

3.8. Количество сертифицированных видов (категорий, подкатегорий) пищевых продуктов, в отношении которых оказаны услуги по продвижению, в 2024 году - 105 единиц. План – 100 единиц, процент выполнения - 105%.

3.9. В 2024 году перевезено продовольственной продукции внутренним водным транспортом в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности Красноярского края 1 119,04 тонн. План – 1 100,0 тонн, процент выполнения – 101,7%.

3.10. Количество приобретенной племенной продукции (материала) 
по договорам купли-продажи в 2024 году: 39 условных голов племенного материала, план - 39 условных голов племенного материала, % выполнения - 100%; 200 штук племенных пчелиных маток, план – 200 штук племенных пчелиных маток, процент выполнения - 100%.

Ведомственный проект «Комплексное развитие сельских территорий».

Задача 1. К 2031 году созданы возможности для улучшения жилищных условий 0,886 тысяч семей, проживающих на сельских территориях (агломерациях).

1.1. Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися 
в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты в 2024 году – 0,109 тыс. кв. метров. План – 0,109 тыс. кв. метров, процент выполнения - 100%.

1.2. В 2024 году осуществлено строительство (приобретение) жилья молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим на селе либо изъявившим желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там, которым предоставлены социальные выплаты 8,457 тыс. кв. метров. План – 8,457 тыс. кв. метров, процент выполнения - 100%.

1.3. Осуществлено строительство жилья в сельской местности, предоставляемого по договорам найма жилого помещения гражданам, проживающим и работающим на селе либо изъявившим желание переехать на постоянное место жительства и работать там в 2024 году – 0,072 тыс. кв. метров. План – 0,072 тыс. кв. метров, процент выполнения - 100%.

1.4. Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданам, работающим в государственных учреждениях ветеринарии края в сельской местности или в городах, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненным к ним местностях, которым предоставлены социальные выплаты в 2024 году – 0,342 тыс. кв. метров. План – 0,342 тыс. кв. метров, процент выполнения - 100%.

Задача 2. К 2031 году созданы условия для привлечения 0,1 тыс. специалистов к работе на сельских территориях у сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции на сельских территориях.

2.1. В 2024 году направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях 0,009 тыс. чел. План – 0,007 тыс. чел, процент выполнения – 128,6%.

2.2. Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях 0,105 тыс. чел. План – 0,069 тыс. чел, процент выполнения – 152,2%.

2.3. Привлечены к обучению работники сельскохозяйственных товаропроизводителей, вновь созданных сельскохозяйственных организаций в целях получения высшего образования по очно-заочной, заочной форме обучения по специальности, направлению подготовки, соответствующих их трудовой функции 0,005 тыс. чел. План – 0,005 тыс. чел, процент выполнения - 100%.

2.4. Привлечены молодые специалисты, студенты к сельскохозяйственным товаропроизводителям для осуществления трудовой деятельности, прохождения практической подготовки 0,326 тыс. чел. План – 0,307 тыс. чел, процент выполнения – 106,2%.

2.5. В 2024 году оказана государственная поддержка на обустройство молодым работникам, гражданам, заключившим трудовой договор с организацией 0,320 тыс. чел. План – 0,320 тыс. чел, процент выполнения - 100%.

2.6. Получено дополнительное профессиональное образование работниками сельскохозяйственных товаропроизводителей 0,048 тыс. чел. План – 0,048 тыс. чел, процент выполнения - 100%.

2.7. Количество образовательных организаций, получивших грантовую поддержку на развитие профессиональной подготовки студентов в области агропромышленного комплекса - 1 единица. План – 1 единица, процент выполнения – 100%.

2.8. Показатель на осуществление строительства (приобретения) жилья гражданам, работающим по трудовому договору в должности преподавателя или мастера производственного обучения в профессиональной образовательной организации, расположенной в сельской местности, городском поселении, городском округе (за исключением городского округа города Красноярска) на 2024 год не запланирован.

Ведомственный проект «Поддержка садоводства 
и огородничества».

Задача 1. Увеличение количества муниципальных образований 
с развитой инфраструктурой на 34 единицы к концу 2030 года.

1.1. Количество реализованных мероприятий по строительству, или реконструкции, или ремонту объектов электроснабжения или водоснабжения, находящихся в собственности муниципальных образований, или по разработке проектной документации с проведением экспертизы проектной документации на строительство или реконструкцию объектов электроснабжения и (или) водоснабжения: факт – 4 единицы, план – 6 единиц, процент выполнения – 66,7%.

Показатель не достигнут. В декабре 2024 года город Ачинск, в связи с отсутствием необходимости проведения государственной экспертизы проектной документации, разработанной в целях строительства объектов электроснабжения для обеспечения подключения садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ к источникам электроснабжения, возвратил в краевой бюджет неиспользованный остаток средств.

Всего в рамках предоставленных субсидий по состоянию на 01.01.2025 года реализовано 4 мероприятия: 1 мероприятие по ремонту линии электропередач (город Канск), разработано 2 проектных документации для реконструкции объектов водоснабжения (Барахатовский сельсовет, ЗАТО Железногорск), 1 мероприятие по разработке проектной документации в целях строительства объектов электроснабжения (город Ачинск).

Муниципальными образованиями Первоманский сельсовет, 
г. Лесосибирск в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 44-ФЗ заключены муниципальные контракты, однако по состоянию на 01.01.2025 года мероприятия не реализованы. В соответствии с представленными отчетами о расходах бюджета субсидии данными муниципальными образованиями не использованы и возвращены в краевой бюджет в полном объеме. Учитывая письма о наличии потребности в межбюджетных трансфертах в 2025 году, министерством в соответствии с постановлением Правительства края от 31.01.2017 № 52-п принято решение о наличии потребности в межбюджетных трансфертах у Первоманского сельсовета, город Лесосибирска. После согласования принятых решений с министерством финансов края, средства краевого бюджета будут направлены указанным муниципальным образованиям. Реализация мероприятий в рамках предоставленных субсидий по информации Первоманского сельсовета, город Лесосибирска будет завершена в 2025 году.

Задача 2. Увеличение количества садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ с развитой инфраструктурой на 573 единицы к концу 2030 год.

2.1. Количество садовых или огородных земельных участков, расположенных на территориях садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ, для которых предоставлены гранты в форме субсидии на реализацию программ развития инфраструктуры территорий в 2024 году составило 4 466 единиц, плановый показатель – 4 466 единиц, процент выполнения – 100%.

2.2. Количество садовых или огородных земельных участков, расположенных на территориях садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ, для которых предоставлены гранты в форме субсидий на приобретение оборудования, и (или) строительных материалов, и (или) изделий для проведения работ по ремонту дорог и (или) объектов водоснабжения и (или) электросетевого хозяйства и (или) приобретение пожарного оборудования, пожарного снаряжения для проведения противопожарных мероприятий в 2024 году составило 15 441 единица, план – 15 441 единица, процент выполнения – 100%.

Задача 3. Увеличение реализованных проектов, направленных 
на ведение и развитие на территории Красноярского края садоводства 
и огородничества по предоставлению консультационных и информационных услуг садоводам, огородникам, садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам, на 16 единиц к концу 2030 года.

3.1. Количество реализованных мероприятий по предоставлению консультационных и информационных услуг в 2024 году – 51 единица, план – 51 единица, процент выполнения – 100%.

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия».

Задача 1. Обеспечение эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, повышение эффективности бюджетных расходов до конца 2030 года.

Задача 2. Повышение качества оказания краевыми государственными учреждениями государственных услуг, выполнения работ в сфере развития агропромышленного комплекса до конца 2030 года.

Задача 3. Обеспечение взаимодействия министерства сельского хозяйства Красноярского края с 43 муниципальными образованиями Красноярского края по реализации мероприятий государственной программы до конца 2030 года.

Фактически достигнутые результаты программы в 2024 году:

1. В 2024 году проведены форумы, совещания, выставки, соревнования и конкурсы в агропромышленном комплексе – 6 единиц, план – 6 единиц, процент выполнения – 100%.

2. Проведены межрегиональные соревнования в агропромышленном комплексе на территории края, по которым учреждены денежные премии Красноярского края – 1 единица, план – 1 единица, процент выполнения – 100%.

3. В 2024 году проведены выставки, краевые конкурсы и совещания в области торговой деятельности – 1 единица, план – 1 единица, процент выполнения – 100%.

4. Проведены конкурсы среди работников средств массовой информации, освещающих деятельность агропромышленного комплекса края и вопросы развития сельских территорий – 1 единица, план – 1 единица, процент выполнения – 100%.

5. В 2024 году 40 муниципальных районов, муниципальных округов Красноярского края приняло участие в информационном обмене. План – 40 единиц, процент выполнения – 100%.

6. Издана печатная продукция – 5 единиц, план – 5 единиц, процент выполнения – 100%.

7. Произведены выпуски 28 радиопрограмм. План – 28 единиц, процент выполнения – 100%.

8. Обеспеченно взаимодействие с 4 средствами массовой информации (в том числе электронными). План – 4 единицы, процент выполнения – 100%.

9. В 2024 году изготовлено 3 видеоролика. План – 3 единицы, процент выполнения – 100%.

10. Реализовано 4 мероприятия региональной программы «Обеспечение защиты прав потребителей. План – 4 единицы, процент выполнения – 100%.

11. В 2024 году принято участие в межрегиональных, российских (всероссийских) конкурсах, чемпионатах, соревнованиях в агропромышленном комплексе 3 единиц. План – 3 единицы, процент выполнения - 100%.

12. В 2024 году предоставлено единовременное материальное вознаграждение 30 награжденным работникам агропромышленного комплекса. План – 30 человек, процент выполнения – 100%.

13. Предоставлено единовременное материальное вознаграждение 8 награжденным работникам торговли. План – 8 человек, процент выполнения – 100%.

Результаты  и оценка эффективности  реализации Программы

На финансирование государственной программы  Красноярского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в 2024 году было  предусмотрено 10 140 596,8 тыс. рублей.

Фактически использованы средства в размере  10 238 257,5 тыс. рублей или 100,96%, в том числе:

за счет средств краевого бюджета из запланированных                             9 167 072,3 тыс. рублей фактически освоено 9 303 821,5 тыс. рублей                 (101,5 % от годовых назначений);

за счет средств федерального бюджета из предусмотренных средств                  в объеме 973 524,5 тыс. рублей фактически освоено                                          934 436,0 тыс. рублей (96 % от годовых назначений).

Реализация мероприятий проектов была направлена на достижение целевых показателей, способствующих достижению основных целей Программы.

Цель 1. Достижение значения индекса производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в 2030 году в объеме 111,3% по отношению к уровню 2020 года: план 2024 год – 102,8%, факт 2024 год – 86,9%.

Недостижение планового значения показателя связано с уточнением статистических данных по показателю «Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) 
к предыдущему году» за 2023 год в сторону уменьшения (с 96,4% до 96,1 %); с  неблагоприятными погодными условиями. По данным ФГБУ «Среднесибирское УГМС» с 20.08.2024 зафиксировано агрометеорологическое опасное явление – «Переувлажнение почвы». 
В соответствии с постановлением Правительства Красноярского края 
от 19.09.2024 № 660-п с 20.09.2024 введен режим чрезвычайной ситуации 
на территориях 37 муниципальных округов. Неблагоприятные агрометеорологические условия привели к снижению темпов уборочной кампании, прорастанию зерна в колосе, развитию болезней, накоплению микотоксинов и как следствие к снижению объемов производства

Цель 2. Достижение значения индекса производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) в 2030 году в объеме 115,1% 
по отношению к уровню 2020 года: план 2024 год – 107,5%, факт 2024 год – 112,9%.

Цель 3. Достижение уровня среднемесячной начисленной заработной платы работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) в 2030 году в размере 54 371,0 рублей: план 2024 год – 40 341,0 рублей, факт 2024 год – 59 620,6 рублей.

Цель 4. Достижение объема экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах) в размере 0,0306 млрд долларов США 
к концу 2030 года: план 2024 год – 0,0306 млрд. долл. США, факт 2024 год - 0,1233 млрд. долл. США.

Цель 5. Сохранение к 2031 году доли сельского населения в общей численности населения Российской Федерации на уровне 20,41%: план 2024 год – 20,05%, факт 2024 год – 20,05%.

Цель 6. Достижение к 2031 году соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств в размере 80,00%: план 2024 год – 77,09%, факт 2024 год – 55,87%.

Показатель указан в соответствии с официальными статистическими данными. Рост располагаемых ресурсов домашних хозяйств, проживающих 
в сельских населенных пунктах, в 2023 году был обусловлен увеличением суммы кредитных средств, а также израсходованных сбережений сельским населением, сформированных в предыдущие периоды. В 2024 году отсутствовала положительная динамика роста располагаемых ресурсов домашних хозяйств, проживающих в сельских населенных пунктах, 
по сравнению с 2023 годом (располагаемые ресурсы домашних хозяйств 
в среднем на члена домохозяйства в месяц остались на уровне 2023 года).

Темп роста (индекс роста) реального среднедушевого денежного дохода населения: план на 2024 г. – 102,13%, факт 2024 год – 102.13%.

Значение показателя является прогнозным. Срок размещения официальной статистической информации по данному показателю июль 2025 года.

Цель 7. Повышение к 2031 году доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 17,8%: план 2024 год – 17,6%, факт 2024 год – 18,27%.

В результате реализации мероприятий государственной                   программы  Красноярского края «Развитие сельского хозяйства                             и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья                                и продовольствия» в агропромышленном комплексе края достигнуты                             следующие результаты:

Объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий в 2024 году составил 123 827,8 млн. рублей, индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах                      к предыдущему году) 91,1%.

Объем отгруженных товаров в производстве пищевых продуктов составил 91 076,8 млн. рублей, индекс производства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) 101,1%.

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки составил 1 930,2 тыс. тонн, или 78,4% к урожаю 2023 года (2 461,2 тыс. тонн).

По данным ФГБУ «Среднесибирское УГМС» с 20.08.2024 года зафиксировано агрометеорологическое опасное явление – «Переувлажнение почвы». В соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 19.09.2024 № 660-п с 20.09.2024 введен режим чрезвычайной ситуации на территориях 37 муниципальных округов. Неблагоприятные агрометеорологические условия привели к снижению темпов уборочной кампании, прорастанию зерна в колосе, развитию болезней, накоплению микотоксинов и как следствие к снижению объемов производства.

Урожайность зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки составила 22,9 ц/га (2023 г. – 26,3 ц/га), это первое место среди субъектов Сибирского федерального округа (СФО – 19,1 ц/га, РФ – 27,7 ц/га).

В рейтинге Сибирского федерального округа по валовому сбору зерна край занял 4 место.

По производству рапса Красноярский край занимает первое место среди регионов Российской Федерации. В хозяйствах всех категорий произведено 397,7 тыс. тонн рапса, что на 1,6% ниже 2023 года (404,0 тыс. тонн). Урожайность рапса в весе после доработки составила 13,8 ц/га (2023 г. – 19,0 ц/га).

Край сохранил лидерство среди субъектов СФО по производству картофеля, накопано 485,9 тыс. тонн или 82,6% к 2023 году (588,6 тыс. тонн).

Валовой сбор овощей открытого и защищенного грунта составил                  133,7 тыс. тонн или 103,6% к 2023 году (129,1 тыс. тонн).

По итогам 2024 года производство молока в хозяйствах всех категорий составило 602,0 тыс. тонн на 1,8% меньше по сравнению с 2023 годом (613,3 тыс. тонн). Снижение производства молока связано с сокращением поголовья коров.

За счет совершенствования технологических процессов и реализации новых инвестиционных проектов в молочном скотоводстве, надой молока                        на 1 фуражную корову в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, составил 7 461 кг молока (104,8% к 2023 году).

Скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий произведено 186,6 тыс. тонн или 97,9% к аналогичному периоду 2023 года (190,8 тыс. тонн), в том числе: мяса КРС – 49,0 тыс. тонн (103,3%), мяса                       свиней – 94,8 тыс. тонн (94,0%), мяса птицы – 39,0 тыс. тонн (101,4%).

В сельскохозяйственных организациях произведено 139,8 тыс. тонн или 99,3% к аналогичному периоду прошлого года, в том числе: мяса КРС – 29,6 тыс. тонн (110,0%), мяса свиней – 72,3 тыс. тонн (94,6%), мяса птицы – 36,9 тыс. тонн (101,4%).

Снижение производства мяса свиней произошло из-за смещения технологических графиков убоя.

В хозяйствах всех категорий произведено яиц в количестве  841,9 млн. штук, или 100,3% к 2023 году (839,4 млн. штук).

Продуктивность на 1 курицу-несушку составила 346 штук (2023 г. – 342 шт.).

По производству молока,  скота и птицы на убой в живом  весе                       в хозяйствах всех категорий край занимает третье место среди регионов СФО после Алтайского края и Новосибирской области.

В производстве пищевых продуктов наблюдалась положительная динамика в производстве мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы, масел растительных и их фракций нерафинированных, сыров и творога, муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур.

| Первый заместитель министра сельского хозяйства Красноярского края |  |  |  | Л.И. Белецкая |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность руководителя исполнительного органа Красноярского края) |  | (подпись) |  | (ФИО) |